浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号：  LG169 ）

填表人：    刘利萍                             填表日期：2018 年 12月 25日

| 立项 信息 | 项目名称 | 黄鱼加工副产物生产系列鱼汤产业化关键技术集成与示范 |
| --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 宁波市科技局农业攻关/宁波科技局 |
|  | 实施期限 | 2017年 7月 至 2019年12月 |
|  | 协作单位 | 宁波兰洋水产食品有限公司 |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 |
|  |  | 刘利萍 | 教授 | 浙江万里学院 | 负责人 |
|  |  | 周旭静 | 企业负责人 | 宁波兰洋水产食品有限公司 | 项目产业化组织协调 |
|  |  | 周瑞宏 | 企业技术人员 | 宁波兰洋水产食品有限公司 | 试制与生产 |
|  |  | 陈秋平 | 副教授 | 浙江万里学院 | 工艺研究与优化 |
|  | 经费总额 | 250万元 | 其中拨款 （财政资助经费） | 32万元 | 其他经费 来源及金额 （学校配套或自筹） | 218万元 |
|  | 经费预算 （财政资助经费，不包括配套） | 设备费 | 万元 | 材料费 | 14万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | 万元 | 燃料动力费 | 万元 |
|  |  | 差旅费 | 4.5万元 | 会议费 | 1万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 3万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 3万元 | 专家咨询费 | 万元 |
|  |  | 管理费 | 1.5万元 | 激励费 | 5万 |
| 过程 信息 | 经费到位情况 （财政资助经费，不包括配套） | 已拨入 | 24万元 | 未拨入 | 8万元 | 实际经费使用总额 | 15.7286万元 |
|  | 阶段性成果 | 发表论文、专著：1篇 专利等知识产权：实质公开发明专利4项、授权实用新型专利1项 成果推广与应用：2项 |
|  | 预算支出情况（财政资助经费，不包括配套） | 设备费 | /万元 | 材料费 | 8.7724万元 |
|  |  | 测试化验加工费 | /万元 | 燃料动力费 | /万元 |
|  |  | 差旅费 | 0.9222万元 | 会议费 | /万元 |
|  |  | 合作协作研究与交流费 | /万元 | 劳务费 | 2.95万元 |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 1.884万元 | 专家咨询费 | /万元 |
|  |  | 管理费 | 1.2万元 | 外协费拨出 | /万元 |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |
|  | 经费结算情况 |  |
|  | 验收时间 |  | 验收组织单位 |  |
|  | 验收组成员 |  |
|  | 结题验收意见 |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。