
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号： KJ145  ）
填表人：   陈吉刚                             填表日期：2022 年6月8日

	立项
信息

	项目名称
	极地细菌B7740来源维生素K2产业化开发关键技术研究

	
	立项部门
	宁波市科学技术局

	
	实施期限
	2019年9月至2022年9月

	
	协作单位
	华中农业大学

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	陈吉刚
	教授
	浙江万里学院
	项目负责人

	
	
	孙智达
	教授
	华中农业大学
	合作方负责人

	
	
	朱四东
	讲师
	浙江万里学院
	基因敲除

	
	
	陈亚淑
	其他
	华中农业大学
	维生素K2活性分析

	
	经费总额
	    20万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	20万元
	其他经费
来源及金额
（学校配套或自筹）
	0万元

	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	3万元

	
	
	测试化验加工费
	1万元
	燃料动力费
	0.5万元

	
	
	差旅费
	0.5万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费（外协费）
	10万元
	劳务费
	2万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	1.5万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.5万元
	激励费
	           1万元

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	     10万元
	未拨入
	   10 万元
	实际经费使用总额
	5.86万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：发表学术论文4篇
专利等知识产权：获得国家发明专利授权2项
成果推广与应用：

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	0.02万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	0万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.59万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.25万元
	外协费拨出
	5万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
