浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号：LG244）

填表人： 杨华                   填表日期：2018年11月28日

| 立项 信息 | 项目名称 | 宁波特色水产品物流及配送过程中品质控制及危害消减技术研究与示范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 宁波市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2015.1至2018.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 慈溪天峰水产食品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 杨华 | 副教授 |  |  |  | 浙江万里学院 |  |  | 主要负责 |  |
|  |  | 杨留明 | 中级 |  |  |  | 浙江万里学院 |  |  | 工艺优化 |  |
|  |  | 马天祥 | 副高 |  |  |  | 慈溪天峰水产食品有限公司 |  |  | 产品生产 |  |
|  |  | 张慧恩 | 中级 |  |  |  | 浙江万里学院 |  |  | 产品检测 |  |
|  |  | 叶云川 | 中级 |  |  |  | 慈溪天峰水产食品有限公司 |  |  | 检验检测 |  |
|  | 经费总额 | 40万元 | 其中拨款 |  |  |  | 40万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 0万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 1万元 | 材料费 |  | 10万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 2万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 3万元 | 会议费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 13.4万元 | 劳务费 |  | 3万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 3万元 | 专家咨询费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 1.4万元 | 激励费 |  | 1.2万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 40万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 35.242万元 |
|  | 阶段性成果 | 发表论文、专著：发表论文3篇 专利等知识产权：授权2项，申报1项 总结材料1份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 激励费 |  |  |  | 1.2万元 |  | 材料费 |  | 8.0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 1.3万元 |  | 燃料动力费 |  | 0.422万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 3.48万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 设备费 |  |  |  | 1万元 |  | 劳务费 |  | 1.33万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 4.25万元 |  | 专家咨询费 |  | 1.06万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 1.2万元 |  | 外协费拨出 |  | 12万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 发表论文3篇，专利2项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2018.8 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 浙江万里学院 |  |  |
|  | 验收组成员 | 陆继等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 通过验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |