浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号： SK146）
填表人：    徐侠民                           填表日期：2022年 6月12日

	立项
信息

	项目名称
	中国与中东欧国家高等教育国际合作资源、潜力与对策研究

	
	立项部门
	教育部国际司

	
	实施期限
	2019.12至2020.12

	
	协作单位
	/

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	徐侠民
	助理研究员
	浙江万里学院
	课题总设计、总撰写

	
	
	高聪
	研究实习员
	浙江万里学院
	课题第一部分

	
	
	范美斯
	研究实习员
	浙江万里学院
	课题第二部分

	
	
	董雪兵
	教授
	浙江大学中国西部研究院
	课题研究顾问

	
	经费总额
	 25.00万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	25.00万元
	其他经费
来源及金额
（学校配套或自筹）
	/


	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	万元

	
	
	测试化验加工费
	2.5万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	0万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	1.25万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	10.00万元
	专家咨询费
	3.75万元

	
	
	管理费
	1.25万元
	激励费
	6.25万元

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	  25.00万元
	未拨入
	  0万元
	实际经费使用总额
	9.519
万元

	
	阶段性成果
	成果采纳1份提交宁波市教育局领导参阅采纳并转化为《中国-中东欧国家教育合作示范区总体建设方案（试行）》主要内容，领导批示1份获浙江省副省长朱从玖、宁波市市长裘东耀批示，发表论文1篇《中外交流》，2020年27卷第2期；专著：《中国与中东欧国家高等教育国际合作资源、潜力与对策研究》，浙江大学出版社。

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	/   万元
	材料费
	/   万元

	
	
	测试化验加工费
	/   万元
	燃料动力费
	/   万元

	
	
	差旅费
	/   万元
	会议费
	/   万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	/万元
	劳务费
	1.695万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	5.654万元
	专家咨询费
	0.92万元

	
	
	管理费
	1.25万元
	外协费拨出
	/   万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	/

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	成果采纳1份提交宁波市教育局领导参阅采纳并转化为《中国-中东欧国家教育合作示范区总体建设方案（试行）》主要内容，领导批示1份获浙江省副省长朱从玖、宁波市市长裘东耀批示，发表论文1篇《中外交流》，2020年27卷第2期；专著：《中国与中东欧国家高等教育国际合作资源、潜力与对策研究》，浙江大学出版社。

	
	经费结算情况
	良好

	
	验收时间
	2022.2.28
	验收组织单位
	浙江万里学院科研处

	
	验收组成员
	刘作奎、董雪兵、王珩、刘海云、张全义

	
	结题验收意见
	较好地完成课题研究目标及任务，达到了结题标准和要求，同意结题。


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
