
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人：   包永波                   填表日期：2018年 5月 15 日

	立项
信息

	项目名称
	泥蚶血红蛋白衍生多肽抗菌活性和机理研究

	
	立项部门
	宁波市科技局

	
	实施期限
	2015.6至2016.12

	
	协作单位
	

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	包永波
	研究员
	浙江万里学院
	统筹规划

	
	
	李佩芬
	研究生
	浙江万里学院
	多肽分离纯化

	
	
	王娟娟
	研究生
	浙江万里学院
	抗菌实验

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	经费总额
	    5万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	5万元
	其他经费
来源及金额
（学校配套或自筹）
	0

	
	经费预算

（财政资助经费）
	设备费
	万元
	材料费
	1.5万元

	
	
	测试化验加工费
	1万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	0.8万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	0.3万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.8万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	0.25万元
	激励支出
	0.35万元

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费）
	已拨入
	   5  万元
	未拨入
	      0万元
	实际经费使用总额
	4.36
万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：发表学术论文4篇
专利等知识产权：申报发明专利2项
成果推广与应用：

	
	预算支出情况
	设备费
	万元
	材料费
	1.44万元

	
	
	测试化验加工费
	1.00万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	0.62万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	0.65万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.40万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	0.25万元
	外协费拨出
	万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	发表论文2 篇，其中SCI 收录论文1篇，申请发明专利1 项，培养研究生2 名。

	
	经费结算情况
	至2017.12.15，支出4.36万元，结余0.64万元

	
	验收时间
	2017.12.15
	验收组织单位
	浙江万里学院

	
	验收组成员
	李成华，张扬，许飞，袁思平，陆继


	
	结题验收意见
	验收专家组认为，该项目已完成了合同规定的各项技术指标，同意通过验收。



注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
