
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人：   包永波                     填表日期：2018年5月15日

	立项
信息

	项目名称
	贝类bHLH转录因子基因系统发生和功能研究

	
	立项部门
	宁波市科技局

	
	实施期限
	2015.9至2018.9

	
	协作单位
	英国牛津大学、宁波市鄞州丹艳水产养殖基地

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	包永波
	研究员 
	浙江万里学院
	项目设计，统筹实施

	
	
	何琳
	讲师
	浙江万里学院
	生物信息学分析

	
	
	蔡志立
	经理
	宁波市鄞州丹艳水产养殖基地
	家系培育和养成

	
	
	Sebastian 
	副教授
	牛津大学
	原位杂交和数据分析

	
	经费总额
	  30万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	30万元
	其他经费
来源及金额
（学校配套或自筹）
	0


	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	万元
	材料费
	9万元

	
	
	测试化验加工费
	7万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	4.5万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	3万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	2万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	1.5万元
	外拨协助单位
	 3万元

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	 20 万元
	未拨入
	  10万元
	实际经费使用总额
	17.84
万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：
专利等知识产权：发表学术论文2篇，申请专利1项
成果推广与应用：

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	万元
	材料费
	6.42万元

	
	
	测试化验加工费
	2.96万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	2.31万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	2.01万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.29万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	0.85万元
	外协费拨出
	3.00万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
