浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号：  KJ141 ）

填表人： 汪财生                                       填表日期：2023-05-29
	立项

信息

	项目名称
	海藻食药用胶囊产业化及产业链构建

	
	立项部门
	国家其它部委项目

	
	实施期限
	2017-10-01至2021-11-30

	
	协作单位
	宁波市江南胶囊有限公司

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	汪财生
	正高级
	生物与环境学院
	项目实施

	
	
	潘春洋
	中级
	宁波市江南胶囊有限公司
	中试生产

	
	
	宋伟
	初级
	生物与环境学院
	中试生产

	
	
	丁浩淼
	中级
	生物与环境学院
	产品研发

	
	
	李彩燕
	正高级
	生物与环境学院
	产品研发

	
	
	钱国英
	正高级
	生物与环境学院
	项目策划

	
	
	张妮
	初级
	生物与环境学院
	项目管理

	
	
	刘利萍
	正高级
	生物与环境学院
	产品研发

	
	
	张凯龙
	副高级
	生物与环境学院
	产品检测分析

	
	
	谭志文
	中级
	生物与环境学院
	产品检测分析

	
	经费总额
	187.85万元
	其中拨款
	187.85万元
	其他经费
来源及金额
	0万元

	
	经费预算
	设备费
	0万元
	材料费
	110.28万元

	
	
	测试化验加工费
	5.00万元
	燃料动力费
	3.00万元

	
	
	差旅费
	2.00万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	20.00万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	10.00万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	9.3925万元
	激励费
	28.1775万元

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	187.85万元
	未拨入
	0万元
	实际经费使用总额
	72.464715万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著： Transcriptomic profile of human erythroleukemia cells in response to Sargassum fusiforme polysaccharide and its structure analysis, 羊栖菜硫酸多糖诱导下的人红白血病HEL细胞差异表达基因分析等4篇
专利等知识产权：一种功能型代餐粉及其制备方法
成果推广与应用：

	
	预算支出情况
	设备费
	0万元
	材料费
	26.49459万元

	
	
	测试化验加工费
	2.52万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	0万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	2.4862万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	3.113925万元
	激励费
	28.1775万元

	
	
	管理费
	9.3925万元
	其他
	0.28万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

