
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号：  LG218   ）
填表人：   陈吉刚                           填表日期：2020年12月17日

	立项
信息

	项目名称
	青蟹呼肠孤病毒（SSRV)病毒蛋白与宿主蛋白互作研究

	
	立项部门
	宁波市科技局

	
	实施期限
	2016.1至2017.12

	
	协作单位
	

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	陈吉刚
	教授
	浙江万里学院
	负责人

	
	
	朱四东
	副教授
	浙江万里学院
	蛋白表达

	
	
	范东洋
	实验员
	浙江万里学院
	文库构建

	
	
	袁洋洋
	研究生
	浙江万里学院
	酵母双杂交

	
	经费总额
	       5万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	5万元
	其他经费
来源及金额
（学校配套或自筹）
	0万元


	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	2.5万元

	
	
	测试化验加工费
	0.5万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	0.75万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.7万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0万元
	专家咨询费
	0.3万元


	
	
	管理费
	0.25万元
	
	

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	     5万元
	未拨入
	     0 万元
	实际经费使用总额
	4.65万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：3
专利等知识产权：

成果推广与应用：

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	2.45万元

	
	
	测试化验加工费
	0.48万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	0.50万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.41万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.27万元
	专家咨询费
	0.29万元

	
	
	管理费
	0.25万元
	外协费拨出
	0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	发表论文3篇，培养硕士生2名

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	2020年6月
	验收组织单位
	浙江万里学院

	
	验收组成员
	吴雄飞，熊金波，吴月红，姚红燕，徐磊


	
	结题验收意见
	通过验收



注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
