
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号： KJ089 ）

填表人： 李浩                                       填表日期：2023-06-05
	立项

信息

	项目名称
	基于大数据技术的新兴金融机构风险非现场监测和预警技术研究

	
	立项部门
	浙江省自然科学基金

	
	实施期限
	2022-01-01至2024-12-31

	
	协作单位
	无

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	李浩
	正高级
	商学院
	项目负责人

	
	
	邱飞
	中级
	商学院
	模型构建

	
	
	郑秋红
	副高级
	商学院
	数据处理

	
	
	毕建欣
	副高级
	商学院
	预警可视化

	
	
	张水根
	其他人员
	鄞州区金融业协会
	数据获取

	
	
	谢永泰
	中级
	梅山（宁波）金服科技有限公司
	模型优化

	
	
	张明明
	其他人员
	宁波证券期货业协会
	数据集构建

	
	经费总额
	       10.000000万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	万元
	其他经费
来源及金额

（学校配套或自筹）
	0.000000万元

	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0.000000万元
	材料费
	0.000000万元

	
	
	测试化验加工费
	0.000000万元
	燃料动力费
	0.000000万元

	
	
	差旅费
	2.000000万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	2.000000万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	4.500000万元
	专家咨询费
	0.500000万元

	
	
	管理费
	0.500000万元
	
	

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	     10.000000万元
	未拨入
	      -10.000000万元
	实际经费使用总额
	3.954万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：发表论文1篇       专利等知识产权：提交申请1项
成果推广与应用：

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0.00000万元
	材料费
	0.00000万元

	
	
	测试化验加工费
	0.00000万元
	燃料动力费
	0.00000万元

	
	
	差旅费
	1.3303万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	2.00000万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.1236万元
	专家咨询费
	0.00000万元

	
	
	管理费
	0.5万元
	外协费拨出
	0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

