
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号：  SK090   ）

填表人： 张浩飞                                       填表日期：2023-06-10
	立项

信息

	项目名称
	依托高校构建“三位一体”的新型智库研究——以宁波海上丝绸之路研究院为例

	
	立项部门
	市社科规划

	
	实施期限
	2019-06-15至2020-06-30

	
	协作单位
	无

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	徐侠民
	中级
	宁波海上丝绸之路研究院
	搜集整理资料

	
	
	霍杰
	副高级
	商学院
	搜集整理资料

	
	
	张浩飞
	中级
	商学院
	研究思路撰写报告

	
	经费总额
	       1.0000万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	1.0000万元
	其他经费
来源及金额

（学校配套或自筹）
	0.0000万元

	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0.000000万元
	材料费
	0.000000万元

	
	
	测试化验加工费
	0.000000万元
	燃料动力费
	0.000000万元

	
	
	差旅费
	0.21万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.04万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.1万元
	专家咨询费
	0.125万元

	
	
	管理费
	0.025万元
	
	

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	     0.500000万元
	未拨入
	     0.5万元
	实际经费使用总额
	0.375万元

	
	阶段性成果
	发表论文：张浩飞.新型高校智库三位一体建设研究——以宁波海上丝绸之路研究院为例[J].教育信息化论坛,2021,5(2):111-114.

专利等知识产权：

成果推广与应用：

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0.00000万元
	材料费
	0.00000万元

	
	
	测试化验加工费
	0.00000万元
	燃料动力费
	0.00000万元

	
	
	差旅费
	0.267258万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0.039167万元
	劳务费
	0.00000万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.043575万元
	专家咨询费
	0.00000万元

	
	
	管理费
	0.025万元
	外协费拨出
	0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	张浩飞.新型高校智库三位一体建设研究——以宁波海上丝绸之路研究院为例[J].教育信息化论坛,2021,5(2):111-114.

	
	经费结算情况
	可用余额0.125万元



	
	验收时间
	待验收
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

