
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号： KJ150  ）
填表人：    陈吉刚                              填表日期：2023 年6月8日

	立项
信息

	项目名称
	极地细菌B7740来源维生素K2产业化开发关键技术研究

	
	立项部门
	宁波市科技局

	
	实施期限
	2019.9至2022.9

	
	协作单位
	华中农业大学

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	陈吉刚
	教授
	浙江万里学院
	负责人

	
	
	孙智达
	教授
	华中农业大学
	协作单位负责人

	
	
	朱四东
	讲师
	浙江万里学院
	基因敲除菌株构建

	
	
	陈亚淑
	博士生
	华中农业大学
	活性物质分析

	
	经费总额
	    20万元
	其中拨款
	20万元
	其他经费
来源及金额
	0万元

	
	经费预算
	设备费
	0万元
	材料费
	3万元

	
	
	测试化验加工费
	1万元
	燃料动力费
	0.5万元

	
	
	差旅费
	0.5万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	10万元
	劳务费
	2万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	1.5万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.5万元
	激励费
	          1万元

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	     10万元
	未拨入
	      10万元
	实际经费使用总额
	9.08万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：5
专利等知识产权：3
成果推广与应用：

	
	预算支出情况
	设备费
	0万元
	材料费
	1.5万元

	
	
	测试化验加工费
	0.48万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	0.22万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.92万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.71万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.25万元
	外协费拨出
	5万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	发表研究论文5篇（其中SCI论文2篇），授权国家发明专利3项，培养硕士研究生6名

	
	经费结算情况
	结余经费0.82万元

	
	验收时间
	2022年12月20日
	验收组织单位
	浙江万里学院

	
	验收组成员
	王进波，江玲丽，李卫宏，薛梅，王志江

	
	结题验收意见
	通过验收


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
