
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号：  LG015   ）
填表人：    陈智罡                              填表日期：2018年12月2日

	立项

信息

	项目名称
	云环境下密文医疗健康数据的分析预测技术研究与实现

	
	立项部门
	浙江省科技厅

	
	实施期限
	2017年1月至2018年12月

	
	协作单位
	无

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	陈智罡
	副教授
	浙江万里学院
	负责人

	
	
	宋新霞
	副教授
	浙江万里学院
	代数分析

	
	
	张良
	高工
	宁波市疾病预防控制中心
	平台搭建

	
	
	纪威
	工程师
	宁波市疾病预防控制中心
	数据测试

	
	
	金冉
	副教授
	浙江万里学院
	参数优化

	
	
	王涛伟
	副教授
	浙江万里学院
	程序实现

	
	
	王仁芳
	教授
	浙江万里学院
	参数优化

	
	经费总额
	   15万元
	其中拨款
	15万元
	其他经费
来源及金额
	0

	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	1万元
	材料费
	3万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	5万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	1.5万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	1万元
	专家咨询费
	1万元

	
	
	管理费
	0.75万元
	激励费
	         1.75万元

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	    15 万元
	未拨入
	     0 万元
	实际经费使用总额
	10.649387万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：3篇论文
专利等知识产权：软著2个，发明专利1个
成果推广与应用：无

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0.572万元
	材料费
	2.192161万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	4.329119万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	1.5万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.251107万元
	专家咨询费
	0.975万元

	
	
	管理费
	0.75万元
	激励费
	0.08万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	无

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


