浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号： LG211）

填表人：       吴月燕                           填表日期：2021年11月22日

| 立项 信息 | 项目名称 | 其他动植物遗传资源数字化利用技术体系构建-葡萄、杨梅和杜鹃花等木本园艺植物遗传资源数字化体系的构建与应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省科学技术厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2020 至2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江大学、浙江省农科院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  | 工作单位 |  |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 吴月燕 | 教授 |  | 浙江万里学院 |  |  |  | 主持人，负责组织实施与执行，负责新品种选育和新技术研发以及相关实研究工作。 |  |
|  |  | 钟海东 | 教师 |  | 浙江万里学院 |  |  |  | 系统构建。 |  |
|  |  | 寿惠霞 | 教授 |  | 浙江大学 |  |  |  | 示范应用基地的建设和新品种新技术推广 |  |
|  |  | 贾永红 | 教授 |  | 浙江万里学院 |  |  |  | 实验室分子、生理等相关研究 |  |
|  | 经费总额 | 325万元 | 其中拨款 （财政） |  | 325万元 |  | 其他经费 来源及金额 |  | 0万元 |  |
|  | 经费预算 （财政） | 设备费 |  |  | 10万元 |  | 材料费 |  | 44万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 44万元 |  | 燃料动力费 |  | 4万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  | 6万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  | 160万元 |  | 劳务费 |  | 18万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 6万元 |  | 专家咨询费 |  | 4万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  | 27万元 |  | 其他 |  | 2万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 （财政） | 已拨入 | 195万元 |  | 未拨入 |  | 130万元 |  | 实际经费使用总额 | 120.428万元 |
|  | 阶段性成果 | 建立种质资源圃2000余m2;引进新种质80余个；获得新种质12个。 申请国家新品种保护权4个；申请发明专利4项；发表论文5篇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 1.8559 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 5.8044万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.8007万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0.59万元 | 劳务费 |  | 4.847万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 1.04万元 | 专家咨询费 |  | 0.04万元 |  |
|  |  | 管理费和激励费 |  |  |  | 9.45万元 | 外协费拨出 |  | 96万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。