
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人：    包永波                            填表日期：2018 年5月15日

	立项

信息

	项目名称
	渔山列岛海洋生态群落评价及资源恢复关键技术研究

	
	立项部门
	浙江省科技厅

	
	实施期限
	2016-4至2017-12

	
	协作单位
	宁波市海洋与渔业研究院

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	包永波
	研究员
	浙江万里学院
	QTL定位

	
	
	焦海峰
	高工
	宁波市海洋与渔业研究院
	项目实施

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	经费总额
	   10万元
	其中拨款

（财政或企业资助经费）
	10万元
	其他经费
来源及金额
（学校配套或自筹）
	0

	
	经费预算

（财政或企业资助经费）
	设备费
	0 万元
	材料费
	2.75万元

	
	
	测试化验加工费
	3.40 万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	1.20 万元
	会议费
	0.25万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	0.80 万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.50 万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	0.50万元
	激励费
	    0.60万元

	过程

信息
	经费到位情况

（财政或企业资助经费）
	已拨入
	10万元
	未拨入
	     0万元
	实际经费使用总额
	9.27
万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：
专利等知识产权：发表学术论文4篇，申报专利3项
成果推广与应用：

	
	预算支出情况
	设备费
	万元
	材料费
	2.74 万元

	
	
	测试化验加工费
	3.40 万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	0.71 万元
	会议费
	0.25万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	0.78 万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.29万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	0.5 万元
	激励费
	0.60万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	发表论文4篇（SCI论文2篇），申报专利5项，软件著作权2项。

	
	经费结算情况
	截止到2017年12月11日，浙江省科技厅专项经费支出8.20万元，其中材料费2.74万元、测试化验费3.40万元，差旅费0.72万元、出版/文献/信息传播/知识产权事务费0.05元、劳务费0.79万元、管理费0.50元。

	
	验收时间
	2017.12,25
	验收组织单位
	浙江万里学院

	
	验收组成员
	李成华，张扬，许飞，袁思平，陆继

	
	结题验收意见
	专家组认为，该项目完成了科技计划合同书规定的任务指标，同意通过验收。



注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
