
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号： LG173 ）
填表人：     王仁芳                            填表日期：2019 年6月17日

	立项
信息

	项目名称
	油气管线智能视频入侵检测关键技术研究与应用

	
	立项部门
	浙江省科技厅

	
	实施期限
	2016.6.01至2019.05.31

	
	协作单位
	浙江嘉莱光子技术有限公司

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	王仁芳
	教授
	浙江万里学院
	主持人

	
	
	王勇
	教授
	浙江嘉莱光子技术有限公司
	入侵检测

	
	
	申人升
	高级工程师
	浙江嘉莱光子技术有限公司
	图像增强

	
	
	邓秀春
	高级实验师
	浙江万里学院
	目标检测

	
	经费总额
	    15万元
	其中拨款
（财政资助经费）
	15万元
	其他经费
来源及金额
（学校配套或自筹）
	0

	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	万元
	材料费
	3.5万元

	
	
	测试化验加工费
	万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	3万元
	会议费
	0.5万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	2.25万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	4.5万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	0.75万元
	激励费
	0.5万元

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	15 万元
	未拨入
	     0 万元
	实际经费使用总额
	10.819万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：5篇
专利等知识产权：申请国家发明专利2件
成果推广与应用：

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	万元
	材料费
	3.2286万元

	
	
	测试化验加工费
	万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	2.9453万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	2.22万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	1.6751万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	0.75万元
	外协费拨出
	万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	1.基于多核融合与局部约束的协同表示目标跟踪.光电子·激光,2019,30(1):70-79. (一级期刊)
2.Fractional differentiation-based active contour model driven by local intensity fitting energy.Mathematical Problems in Engineering,2016 SCI）
3.二维形状的热核特征及其在分类问题中的应用.计算机辅助设计与图形学学报,2018,30(8):1431-1437.(EI)

	
	经费结算情况
	浙江省科技厅资助15万元，开支10.819万元

	
	验收时间
	2019.05.31
	验收组织单位
	浙江万里学院

	
	验收组成员
	李延芳、宋加涛、王让定、董玲娜、马修水

	
	结题验收意见
	验收组认为，该项目已完成了项目任务书规定的内容和指标，同意通过验收。


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
