
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号： LG276）
填表人：  张少中                     填表日期： 2019年 6 月 12 日

	立项
信息

	项目名称
	网络舆情挖掘及其信任机制研究与应用创新团队

	
	立项部门
	宁波市科技局

	
	实施期限
	2013.6至2017.4

	
	协作单位
	宁波中青华云新媒体科技有限公司
镇海区网络社会管理创新工作办公室

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	张少中
	教授
	浙江万里学院
	负责人

	
	
	梁丰
	教授
	浙江万里学院
	方向2负责人

	
	
	翁时锋
	教授
	浙江万里学院
	方向2负责人

	
	
	方朝曦等21人
	教授
	浙江万里学院
	核心成员

	
	
	
	
	
	

	
	经费总额
	  100万元
	其中拨款
（财政资助经费）
	100万元
	其他经费
来源及金额
（学校配套或自筹）
	0


	
	经费预算

（财政资助经费）
	设备费
	10万元
	材料费
	5万元

	
	
	测试化验加工费
	14万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	10万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	40万元
	劳务费
	6万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	8万元
	专家咨询费
	2万元

	
	
	管理费
	5万元
	其他
	       0万元

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费）
	已拨入
	  60万元
	未拨入
	     40 万元
	实际经费使用总额
	59.1155万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：41篇，专利等知识产权：15件，成果推广与应用：600万元

	
	预算支出情况
	设备费
	9.6447万元
	材料费
	2.9104万元

	
	
	测试化验加工费
	3.83万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	7.88万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	3.6万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	3.4504万元
	专家咨询费
	2万元

	
	
	管理费
	1.8万元
	外协费拨出
	24.0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	移动工作站
2.94万元；笔记本电脑      1.35万元；计算机显示器
0.49万元；电脑
1.93万元；数码相机
0.87万元；摄像机
0.84万元；手机(ios)
0.91万元；手机(android)
0.46万元

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	论文47篇,专利14项,软件著作权12项

	
	经费结算情况
	已经决算

	
	验收时间
	2017.4.7
	验收组织单位
	宁波市科技局

	
	验收组成员
	赵一鸣,赵晨,王中鹏,汪诚波,章华,李庆风,胡光辉

	
	结题验收意见
	通过验收


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
