
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人：   唐力                             填表日期：2018年5月14日

	立项
信息

	项目名称
	全氟化合物在典型土壤中的污染特征及其吸附行为研究

	
	立项部门
	宁波市科技局

	
	实施期限
	2016年1月至2017年12月

	
	协作单位
	

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	唐力
	中级
	浙江万里学院
	项目负责人

	
	
	袁凯
	其他
	浙江万里学院
	样品预处理及检测

	
	
	夏静芬
	副高
	浙江万里学院
	吸附热力学及吸附动力学研究

	
	经费总额
	8.0万元
	其中拨款
	8.0万元
	其他经费
来源及金额
	0

	
	经费预算
	设备费
	0万元
	材料费
	4.8万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	1.0万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.5万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	1.0万元
	专家咨询费
	0.3万元

	
	
	管理费
	0.4万元
	
	

	过程
信息
	经费到位情况
	已拨入
	8.0万元
	未拨入
	0万元
	实际经费使用总额
	6.9955
万元

	
	阶段性成果
	已结题，见获得的标志性成果

	
	预算支出情况
	设备费
	0万元
	材料费
	4.8万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	0.9974万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.5万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.2981万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.4万元
	外协费拨出
	0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	/

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	发表论文、专著：论文3篇
专利等知识产权：申请发明专利3项，授权1项

	
	经费结算情况
	经费使用及结算符合相关管理规定

	
	验收时间
	2017.12
	验收组织单位
	浙江万里学院

	
	验收组成员
	钟华、高锋、廖德祥、陈洁云、闫树成

	
	结题验收意见
	验收通过


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
