
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号：  KJ209 ）

填表人： 董迎辉                                       填表日期：2023-06-02
	立项

信息


	项目名称
	缢蛏、泥蚶速生、抗逆新品种培育与示范

	
	立项部门
	浙江省科技厅

	
	实施期限
	2021-01-01至2025-12-31

	
	协作单位
	浙江省海洋水产养殖研究所、宁波大学、浙江大学、浙江宏野海产品有限公司等

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	董迎辉
	正高级
	生物与环境学院
	项目负责人

	
	
	林志华
	正高级
	生物与环境学院
	新品种培育

	
	
	方军
	副高级
	浙江省海洋水产养殖研究所
	子课题负责人

	
	
	包永波
	正高级
	生物与环境学院
	子课题负责人

	
	
	李成华
	正高级
	宁波大学
	子课题负责人

	
	
	刘广绪
	正高级
	浙江大学
	子课题负责人

	
	
	孙长森
	副高级
	海洋生物种业研究院
	缢蛏新品种培育

	
	
	何琳
	副高级
	生物与环境学院
	大规格苗种培育

	
	
	吕丽媛
	中级
	海洋生物种业研究院
	缢蛏GWAS分析

	
	
	邵艳卿
	副高级
	浙江省海洋水产养殖研究所
	种质保存与品系选育

	
	
	任鹏
	中级
	浙江省海洋水产养殖研究所
	泥蚶新品种培育

	
	
	施巍
	副高级
	浙江大学
	泥蚶基因编辑

	
	
	徐洪强
	初级
	海洋生物种业研究院
	缢蛏新品种培育

	
	
	彭志兰
	副高级
	生物与环境学院
	泥蚶耐低氧品系选育

	
	
	黄元明
	中级
	浙江宏野海产品有限公司
	子课题负责人

	
	
	边平江
	副高级
	宁波甬盛水产种业有限公司
	苗种扩繁

	
	
	徐礼明
	中级
	温岭龙王水产有限公司
	子课题负责人

	
	
	何京
	初级
	生物与环境学院
	种质资源活体保存

	
	
	姚韩韩
	中级
	生物与环境学院
	缢蛏种质资源分析

	
	
	赵雪琳
	副高级
	宁波大学
	缢蛏基因编辑

	
	
	肖国强
	正高级
	浙江省海洋水产养殖研究所
	缢蛏品系选育

	
	
	王素芳
	副高级
	生物与环境学院
	GWAS关联分析

	
	
	邵铱娜
	副高级
	宁波大学
	缢蛏抗病品系培育

	
	
	滕爽爽
	副高级
	浙江省海洋水产养殖研究所
	分子遗传分析

	
	
	柳敏海
	副高级
	海洋生物种业研究院
	大规格苗种培育

	
	
	徐志敏
	副高级
	浙江宏野海产品有限公司
	大规格苗种培育

	
	
	孙敏
	副高级
	浙江宏野海产品有限公司
	大规格苗种培育

	
	
	张炯明
	副高级
	浙江省海洋水产养殖研究所
	新品种/系苗种扩繁

	
	
	沈庞幼
	副高级
	宁波甬盛水产种业有限公司
	大规格苗种培育

	
	
	刘昕炜
	中级
	大数据与软件工程学院
	育种性状测评技术研发

	
	
	刘宏星
	其他人员
	生物与环境学院
	分子标记筛选

	
	
	戴文芳
	中级
	海洋生物种业研究院
	种质资源分析

	
	
	查珊洁
	中级
	生物与环境学院
	分子遗传分析

	
	
	陈彩芳
	副高级
	生物与环境学院
	种质资源分析

	
	
	郑侠飞
	副高级
	海洋生物种业研究院
	健康养殖技术

	
	
	王侃
	中级
	浙江省海洋水产养殖研究所
	大规格苗种培育

	
	
	李腾腾
	初级
	浙江省海洋水产养殖研究所
	种质资源活体保存

	
	
	蓝天一
	初级
	浙江省海洋水产养殖研究所
	种质资源活体保存

	
	经费总额
	1050.00万元
	其中拨款
	750万元
	其他经费

来源及金额
	300.00万元

	
	经费预算
	设备费
	30.00万元
	材料费
	80.70万元

	
	
	测试化验加工费
	25.00万元
	燃料动力费
	10.0万元

	
	
	差旅费
	30.00万元
	会议费
	8.00万元

	
	
	外协费拨出
	435.00万元
	劳务费
	45.00万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	10.00万元
	专家咨询费
	10.00万元

	
	
	管理费
	11.15万元
	激励费
	        55.15万元

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	 300.00万元
	未拨入
	     450万元
	实际经费使用总额
	252.7637万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：论文30篇，其中SCI论文19篇；
专利等知识产权：授权发明专利4项，申报6项；
成果推广与应用：开展了缢蛏4个新品系和“甬乐1号”新品种的培育，共扩繁商品规格苗种202.8亿粒，推广面积26000亩；繁育泥蚶苗种累计约25亿粒，推广养殖面积5000多亩。

	
	预算支出情况
	设备费
	0.00万元
	材料费
	14.0756万元

	
	
	测试化验加工费
	23.7117万元
	燃料动力费
	0.00万元

	
	
	差旅费
	3.6057万元
	会议费
	0.00万元

	
	
	外协费拨出
	174.00万元
	劳务费
	7.4004万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	10.2903万元
	专家咨询费
	1.42万元

	
	
	管理费
	4.46万元
	激励费拨出
	13.8万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

