
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人：   李肖钢                     填表日期：2018年 5月31日

	立项
信息

	项目名称
	基于第四方物流嵌入的浙江产业集群转型升级研究

	
	立项部门
	浙江省社科联

	
	实施期限
	2015.9至2016.9

	
	协作单位
	

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	李肖钢
	讲师
	浙江万里学院
	总体方案规划设计

	
	
	 王琦峰
	教授
	浙江万里学院
	转型升级模式设计

	
	
	李秋正
	副教授
	浙江万里学院
	第四方物流嵌入模式设计

	
	
	陈莎莎
	讲师
	浙江万里学院
	调研与数据处理

	
	
	江瑜
	副研究员
	浙江万里学院
	数据处理

	
	
	谭卫平
	讲师
	浙江万里学院
	调研

	
	经费总额
	     1万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	1万元
	其他经费
来源及金额

（学校配套或自筹）
	0

	
	经费预算

（财政资助经费）
	设备费
	万元
	材料费
	万元

	
	
	测试化验加工费
	万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	0.2万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	0.1万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.65万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	0.05万元
	
	

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费）
	已拨入
	   1万元
	未拨入
	     0万元
	实际经费使用总额
	0.8953万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：基于4PL嵌入的产业集群升级理论模型与案例研究

专利等知识产权：

成果推广与应用：

	
	预算支出情况
	设备费
	万元
	材料费
	万元

	
	
	测试化验加工费
	万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	0.4853万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.36万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	0.05万元
	外协费拨出
	万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
