
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号： LG135       ）
填表人：  刘云鹏                            填表日期：2019 年 12 月12  日

	立项

信息

	项目名称
	基于卷积神经网络和自动编码器的心脏核磁共振图像左心室分割方法

	
	立项部门
	宁波市科技局 

	
	实施期限
	 2016.9至2018.9 

	
	协作单位
	浙江万里学院

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	刘云鹏
	副教授
	浙江万里学院
	系统总体分析与设计

	
	
	金冉
	教授
	浙江万里学院
	数据分析

	
	
	柴本成
	副教授
	浙江万里学院
	神经网络设计

	
	
	
	
	
	 

	
	经费总额
	    5  万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	5 万元
	其他经费
来源及金额

（学校配套或自筹）
	0


	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	万元
	材料费
	0.75万元

	
	
	测试化验加工费
	万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	1万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	0.5万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	1.5万元
	专家咨询费
	0.5万元

	
	
	管理费
	0.25万元
	激励费
	0.5万元

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	     5万元
	未拨入
	    0  万元
	实际经费使用总额
	3.647 万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：4篇
专利等知识产权：软著9项
成果推广与应用：

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	万元
	材料费
	0.03345万元

	
	
	测试化验加工费
	万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	0.8125万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	0.72万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	1.83105万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	0.25 万元
	外协费拨出
	万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	 论文4篇，软著9项

	
	经费结算情况
	剩余1.353万


	
	验收时间
	2018.12.5
	验收组织单位
	浙江万里学院

	
	验收组成员
	潘铁军 钮俊 刘伟 管博 闫树成

	
	结题验收意见
	结题通过


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

