
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号：  LG 067   ）
填表人：    钱国英                         填表日期： 2019年  6月  13日

	立项
信息

	项目名称
	宁波海洋生物高值利用公共服务平台

	
	立项部门
	宁波市海洋与渔业局

	
	实施期限
	2016年8月至2020年10月

	
	协作单位
	浙江万里学院、自然资源部第一海洋研究所、宁波市食品检验检测研究院

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	钱国英
	教授
	浙江万里学院
	项目管理及统筹

	
	
	王谦
	教授
	浙江万里学院
	酶制剂的开发与利用

	
	
	汪财生
	高级实验师
	浙江万里学院
	产品研发与转化

	
	
	李彩燕
	副教授
	浙江万里学院
	功能食品开发

	
	
	高有领
	副教授
	浙江万里学院
	饲料添加剂产品开发

	
	
	徐洁皓
	讲师
	浙江万里学院
	饲用疫苗开发

	
	
	陈吉刚
	教授
	浙江万里学院
	协助项目完成

	
	
	毛芝娟
	教授
	浙江万里学院
	饲用疫苗开发

	
	
	宋伟
	助理实验师
	浙江万里学院
	协助项目完成

	
	经费总额
	4320万元
	其中拨款
（财政资助经费）
	369.3万元
	其他经费
来源及金额

（学校配套或自筹）
	3950.7万元

	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	202.56万元
	材料费
	69.36万元

	
	
	测试化验加工费
	12.9万元
	燃料动力费
	16.8万元

	
	
	差旅费
	4.8万元
	会议费
	2.4万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	3.6万元
	劳务费
	43.44万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	7.44万元
	专家咨询费
	6万元

	
	
	管理费
	0万元
	
	

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	153.875万元
	未拨入
	215.425万元
	实际经费使用总额
	140.766866万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：发表SCI论文4篇
专利等知识产权：新增申请国家发明专利4项，其中授权1项；授权实用新型1项
成果推广与应用：海藻面膜、面霜产品3个，羊栖菜人参蕉藕粉1个

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	89.66万元
	材料费
	26.407908万元

	
	
	测试化验加工费
	5.299958万元
	燃料动力费
	7.0万元

	
	
	差旅费
	4.201万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	7.64万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.558万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0万元
	外协费拨出
	0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	超临界萃取仪（97万元）；冷冻干燥机（53万元）；多功能酶标仪（40万元）；显微注射系统（45万元）；溶剂蒸发系统（55万元）；高压纯化系统（55万元）；高通道荧光定量PCR仪（50.024万元）；流式细胞仪（42.2379万元）；超滤系统（30万元）；移动式实验室废弃物中转系统（26.77万元）；显微注射系统（45万元）；倒置生物荧光显微镜（27.101万元）；核酸提取系统（27.3654万元）；全自动便携式光合仪（36.465万元）；化学发光成像仪（28万元）；梯度PCR仪（45万元）；化学发光成像仪（30万元）；立体荧光显微镜（35万元）；荧光酶标仪（28.5万元）；实验室污水处理设备（42.892万元）；荧光定量PCR仪（26.13325万元）

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
