
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人： 孙德超                         填表日期：18年5 月21 日

	立项
信息

	项目名称
	密文生物特征认证技术的研究与实现

	
	立项部门
	浙江省科学技术厅

	
	实施期限
	2018年1月至2020年12月

	
	协作单位
	中科院信工所

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	孙德超
	高级实验师
	浙江万里学院
	负责人

	
	
	毕春跃
	副教授
	浙江万里学院
	项目设计

	
	
	屈龙
	讲师
	宁波大学
	编程实现

	
	
	陈智罡
	教授
	浙江万里学院
	项目指导

	
	经费总额
	  10万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	10万元
	其他经费
来源及金额

（学校配套或自筹）
	0

	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	2.7万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	0.5万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	5万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.8万元
	专家咨询费
	0.5万元

	
	
	管理费
	0.5万元
	
	

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	 10万元
	未拨入
	     0万元
	实际经费使用总额
	0.5万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：

专利等知识产权：发表论文一篇，已录用
成果推广与应用：

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	0万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	0万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.5万元
	外协费拨出
	0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
