
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号：  KJ174 ）

填表人： 林志华                                       填表日期：2023-06-02
	立项

信息


	项目名称
	国家贝类产业技术体系池塘养殖岗位

	
	立项部门
	国家其它部委项目

	
	实施期限
	2021-01-01至2025-12-31

	
	协作单位
	

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	林志华
	正高级
	生物与环境学院
	负责人

	
	
	董迎辉
	正高级
	生物与环境学院
	良种培育

	
	
	包永波
	正高级
	生物与环境学院
	基因组学前瞻性研究

	
	
	何琳
	副高级
	生物与环境学院
	高效养殖

	
	
	陈彩芳
	副高级
	生物与环境学院
	生态生理学研究

	
	
	申屠基康
	正高级
	宁波市海洋与渔业研究院
	高效养殖

	
	
	刘圣
	中级
	海洋生物种业研究院
	良种培育

	
	
	何京
	初级
	生物与环境学院
	良种培育

	
	
	徐洪强
	初级
	海洋生物种业研究院
	良种培育

	
	经费总额
	293.00万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	293.00万元
	其他经费

来源及金额
	0.00万元

	
	经费预算
	设备费
	23.00万元
	材料费
	120.25万元

	
	
	测试化验加工费
	44.00万元
	燃料动力费
	0.00万元

	
	
	差旅费
	34.00万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	39.00万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	18.10万元
	专家咨询费
	0.00万元

	
	
	管理费
	14.65万元
	
	

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	  114.5万元
	未拨入
	 178.5万元
	实际经费使用总额
	74.5881万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：发表研究论文10篇。

专利等知识产权：授权发明专利2项。

成果推广与应用：

	
	预算支出情况
	设备费
	0.00万元
	材料费
	27.7699万元

	
	
	测试化验加工费
	11.9973万元
	燃料动力费
	0.00万元

	
	
	差旅费
	5.6544万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	13.6237万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	1.8128万元
	专家咨询费
	0.00万元

	
	
	管理费
	5.73万元
	租赁费
	8.00万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

