
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号： KJ118）

填表人：  董迎辉                          填表日期：2023年06月02日
	立项

信息

	项目名称
	蛏蚶优质、抗逆种质创制和规模化制种

	
	立项部门
	国家科技部农业农村中心

	
	实施期限
	2018.12至2022.12

	
	协作单位
	浙江省海洋水产养殖研究所、宁波大学、浙江永兴水产种业有限公司

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	董迎辉
	教授
	浙江万里学院
	负责人

	
	
	薛清刚
	教授
	浙江万里学院
	缢蛏抗逆育种

	
	
	林志华
	研究员
	浙江万里学院
	缢蛏全基因组选择育种

	
	
	陈彩芳
	副教授
	浙江万里学院
	缢蛏基因组分析和QTL定位

	
	
	王素芳
	副教授
	浙江万里学院
	缢蛏基因组分析和QTL定位

	
	
	何京
	研究实习员
	浙江万里学院
	缢蛏新品种/品系扩繁

	
	经费总额
	   507万元
	其中拨款
	507万元
	其他经费

来源及金额
	 0万元

	
	经费预算
	设备费
	12.7万元
	材料费
	66.4万元

	
	
	测试化验加工费
	18万元
	燃料动力费
	17.6万元

	
	
	差旅费/会议/合作交流
	28.6万元
	劳务费
	38.5万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	279.8万元
	专家咨询费
	3.4万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	4.1万元
	其他
	1.8万元

	
	
	管理费
	10.8495万元
	激励费
	      25.2505万元  

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	507万元
	未拨入
	  0万元
	实际经费使用总额
	481.5119万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著： 发表SCI论文19篇，中文核心期刊2篇。

专利等知识产权：缢蛏“甬乐1号”国家水产新品种，授权专利3项，行业标准1项。
成果推广与应用：自2018年开始，新品种/品系扩繁苗种311.05亿粒，示范养殖7.88万亩。

	
	预算支出情况
	设备费
	7.00万元
	材料费
	80.3083万元

	
	
	测试化验加工费
	23.9892万元
	燃料动力费
	0.00万元

	
	
	差旅费
	7.8241万元
	会议费
	3.4743万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	279.80万元
	劳务费
	34.0278万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	3.7717万元
	专家咨询费
	2.6725万元

	
	
	管理费
	8.816万元
	科研激励费
	27.2840万元

	
	
	
	
	其他（审计费）
	2.544万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	培育出缢蛏“甬乐1号”1个国审水产新品种，获授权国家发明专利3项、实用新型专利2项；发布水产行业标准1项、地方标准1项；发表论文21篇。

	
	经费结算情况
	已使用481.5119万元，结余25.4881万元。

	
	验收时间
	2023.04
	验收组织单位
	厦门大学

	
	验收组成员
	胡炜，刘英杰，张国范，张元兴，胡超群

	
	结题验收意见
	同意结题！


