
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号： LG190）

填表人：  林志华                               填表日期：2021 年11月26日

	立项

信息

	项目名称
	缢蛏、文蛤等滩涂贝类新品种培育与规模化扩繁技术研究

	
	立项部门
	宁波市科技局

	
	实施期限
	2019年8月至2024年07月

	
	协作单位
	浙江万里学院宁海海洋生物种业研究院、宁波大学、宁波甬盛水产种业有限公司、宁波市海洋与渔业研究院、中国水产科学研究院黄海水产研究所、上海海洋大学

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	林志华
	研究员
	浙江万里学院
	项目负责人

	
	
	董迎辉
	教授
	浙江万里学院
	新品种选育

	
	
	孙长森
	副教授
	宁海海洋生物种业研究院
	新品种选育

	
	
	薛清刚
	研究员
	宁海海洋生物种业研究院
	抗病新品种选育

	
	经费总额
	600万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	400万元
	其他经费
来源及金额

（学校配套或自筹）
	200万元

	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	12.0万元
	材料费
	34.0万元

	
	
	测试化验加工费
	9.0万元
	燃料动力费
	10.6万元

	
	
	差旅费
	10.0万元
	会议费
	3.0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	3.0万元
	劳务费
	16.5万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	4.5万元
	专家咨询费
	2.5万元

	
	
	管理费
	6.4万元
	激励费
	16.5万元

	
	
	外协费
	272.0万元
	
	

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	160万元
	未拨入
	240万元
	实际经费使用总额
	141.4759万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：已发表论文8篇，SCI论文5篇。

专利等知识产权：缢蛏“甬乐1号”获批国家新品种
成果推广与应用：示范推广应用缢蛏、文蛤新品种和养殖新技术5000余亩。

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	8.2971万元

	
	
	测试化验加工费
	6.0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	0.7080万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	4.7080万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	2.4028万元
	专家咨询费
	1.5万元

	
	
	管理费
	2.56万元
	激励费
	6.5万元

	
	
	外协费
	108.8万元
	
	

	
	大额设备和材料名称和价格
	无

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

