
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号： LG078 ）
填表人：  刘翠娟                        填表日期：2018 年 11 月 26 日

	立项
信息

	项目名称
	面向宁波反恐应急预案设计的人群仿真技术研发 

	
	立项部门
	宁波市科技局

	
	实施期限
	2015.3至2017.1

	
	协作单位
	宁波大学

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	刘翠娟
	讲师
	浙江万里学院
	整体规划设计

	
	
	郭国文
	讲师
	浙江万里学院
	人工智能算法设计

	
	
	张亮
	副教授
	浙江万里学院
	人群情绪设计

	
	
	刘箴
	教授
	宁波大学
	人群情绪建模

	
	经费总额
	   20  万元
	其中拨款
	20万元
	其他经费
来源及金额
	0



	
	经费预算
	设备费
	1.25万元
	材料费
	0.9万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	3.9万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	激励费
	0.6万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	2.21万元
	专家咨询费
	0.64万元

	
	
	管理费
	0.5万元
	外协费拨出
	10万元

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	 20 万元
	未拨入
	  0  万元
	实际经费使用总额
	19.606万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：论文12篇，软著4篇
专利等知识产权：

成果推广与应用：

	
	预算支出情况
	设备费
	1.1515万元
	材料费
	0.8045万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	3.9万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	激励费
	0.4万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	2.21万元
	专家咨询费
	0.64万元

	
	
	管理费
	0.5万元
	外协费拨出
	10万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	摄像机一台，价格0.4295万元
笔记本一台，价格0.7220万元

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	项目研制了面向恐怖袭击事件中的人群行为原型系统，实现用三维可视化的方式再现恐怖袭击中人群行为景象，建立人群导航模型来控制人群运动。

	
	经费结算情况
	经费使用与预算相符

	
	验收时间
	2018.6.3
	验收组织单位
	浙江万里学院

	
	验收组成员
	王水、庞倩超、童春芽、陈洁云、闫树成

	
	结题验收意见
	专家组认为该项目已完成了合同书规定的研究内容和各项指标，同意通过验收。


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
