
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号：        ）
填表人：    白永强                             填表日期：2020年12月16日

	立项
信息

	项目名称
	屏幕内容图像的视觉认知机理及质量评价方法研究

	
	立项部门
	浙江万里学院

	
	实施期限
	2020年01月至2022年12月

	
	协作单位
	无

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	白永强
	
	浙江万里学院
	项目负责人

	
	
	朱仲杰
	教授
	浙江万里学院
	理论分析和建模

	
	
	王玉儿
	助理研究员
	浙江万里学院
	算法研究

	
	
	何立平
	
	浙江万里学院
	算法研究

	
	
	苗笛声
	
	郑州大学(与浙江万里学院联合培养)
	算法仿真和测试

	
	
	屠仁伟
	
	浙江万里学院
	算法仿真和测试

	
	
	张庆庆
	
	浙江万里学院
	算法仿真和测试

	
	经费总额
	     12 万元
	其中拨款
（财政资助经费）
	12万元
	其他经费
来源及金额
（学校配套或自筹）
	

	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	1.8万元
	材料费
	1.8万元

	
	
	测试化验加工费
	0.6万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	2.4万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	2.4万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	1.2万元
	专家咨询费
	1.2万元

	
	
	管理费
	0.6万元
	
	

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	     12万元
	未拨入
	      0万元
	实际经费使用总额
	4.17万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：发表SCI 收录9篇，EI收录2篇
专利等知识产权：授权发明专利1项、软著2项，申请发明专利8项
成果推广与应用：

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	万元
	材料费
	0.47万元

	
	
	测试化验加工费
	万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	2.29万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	0.72万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.69万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	万元
	外协费拨出
	万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
