
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号：  LG230）
填表人：  林志华                                填表日期：2020年 12月14日

	立项

信息

	项目名称
	缢蛏高产、抗逆新品种培育

	
	立项部门
	浙江省科技厅

	
	实施期限
	2016年8月至2020年12月

	
	协作单位
	浙江省海洋水产养殖研究所、宁波大学、台州学院等

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	林志华
	研究员
	浙江万里学院
	项目负责人

	
	
	董迎辉
	教授
	浙江万里学院
	新品种选育

	
	
	肖国强
	研究员
	浙江省海洋水产养殖研究所
	新品种选育

	
	
	李成华
	研究员
	宁波大学
	抗病新品种选育

	
	经费总额
	650万元
	其中拨款
	450万元
	其他经费
来源及金额
	200万元

	
	经费预算
	设备费
	0万元
	材料费
	109万元

	
	
	测试化验加工费
	33万元
	燃料动力费
	20万元

	
	
	差旅费
	24万元
	会议费
	10万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	24万元
	劳务费
	21万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	16万元
	专家咨询费
	3.5万元

	
	
	管理费
	17.82万元
	激励费
	        18.68万元

	
	
	
	
	外协费
	         153万元

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	450万元
	未拨入
	0万元
	实际经费使用总额
	381.0037万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：发表论文6篇，其中SCI论文3篇。
专利等知识产权：缢蛏“甬乐1号”获批国家新品种。
成果推广与应用：示范推广”甬乐1号”新品系7500余亩。

	
	预算支出情况
	设备费
	0万元
	材料费
	67.8059万元

	
	
	测试化验加工费
	38.3962万元
	燃料动力费
	24.2481万元

	
	
	差旅费
	5.5956万元
	会议费
	0.4311万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	26.6950万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	2.1490万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	18.1250万元
	外协费拨出
	176.0578万元

	
	
	租赁费
	9.5万元
	激励费
	12万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	无

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
