
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号： LG230）
填表人：   林志华                             填表日期：2019年12月9日

	立项
信息

	项目名称
	池塘养殖技术岗位专家

	
	立项部门
	农业部

	
	实施期限
	2016．01-2020．12

	
	协作单位
	无

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	林志华
	研究员
	浙江万里学院
	负责人

	
	
	董迎辉
	副研究员
	浙江万里学院
	良种培育

	
	
	包永波
	副研究员
	浙江万里学院
	基因组学前瞻性研究

	
	
	何琳
	讲师
	浙江万里学院
	高效养殖

	
	
	陈彩芳
	讲师
	浙江万里学院
	生态生理学研究

	
	经费总额
	   350万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	350万元
	其他经费

来源及金额
	0

	
	经费预算

（财政或企业资助经费）
	设备费
	50万元
	材料费
	100.0万元

	
	
	测试化验加工费
	40.0万元
	燃料动力费
	10.0万元

	
	
	差旅费
	40.0万元
	会议费
	6.0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	50.0万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	19.0万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	28.0万元
	其他
	          7.0万元

	过程

信息
	经费到位情况

（财政或企业资助经费）
	已拨入
	    280万元
	未拨入
	    70万元
	实际经费使用总额
	201.9264万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：发表论文12篇。
专利等知识产权：授权发明专利2项，实用新型1项，申请发明专利2项。
成果推广与应用：技术培训4次，推广文蛤良种苗种1000余万粒，养殖面积100育亩；推广缢蛏良种苗种，示范养殖面积。

	
	预算支出情况
	设备费
	2.162万元
	材料费
	65.299万元

	
	
	测试化验加工费
	18.4079万元
	燃料动力费
	4.8272万元

	
	
	差旅费
	25.6496万元
	会议费
	0.222万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	32.3768万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	7.1037万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	20.3万元
	租赁费
	25.5782万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	无。

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
