附件2


浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号： LG304）
填表人：     王素芳                          填表日期：2018年11月26日

	立项

信息

	项目名称
	基于酚氧化酶活性的泥蚶血红蛋白抗菌机制研究

	
	立项部门
	宁波市科技局

	
	实施期限
	2013.4至2015.3

	
	协作单位
	无

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	王素芳
	讲师
	浙江万里学院
	统筹全局、泥蚶血红蛋白被菌体激活及抗菌的机制研究

	
	
	杨婷婷
	研究生
	浙江万里学院
	泥蚶血红蛋白三级结构及激活剂与血红蛋白结合的模拟

	
	
	施淼江
	学生
	浙江万里学院
	泥蚶血红蛋白酚氧化酶酶活性质研究

	
	经费总额
	   5 万元
	其中
拨款
	5万元
	其他经费
来源及金额
	0



	
	经费预算
	设备费
	万元
	材料费
	2.4万元

	
	
	测试化验加工费
	0.5万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	0.5万元
	会议费
	0.35万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.5万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.5万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.25万元
	
	

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	  5 万元
	未拨入
	   0万元
	实际经费使用总额
	4.72万元

	
	阶段性成果
	确定了泥蚶血红蛋白的抗菌作用；

研究了泥蚶血红蛋白其过氧化物酶性质；

确定泥蚶血红蛋白通过其髓过氧化物酶活性发挥抗菌作用；

初步确定其抗菌机制。

	
	预算支出情况
	设备费
	万元
	材料费
	万元

	
	
	测试化验加工费
	万元
	燃料动力费
	3.11万元

	
	
	差旅费
	0.54万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	0.42万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.15万元
	专家咨询费
	0.25万元

	
	
	管理费
	0.25万元
	外协费拨出
	万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	发表论文2篇，申请专利1项

	
	经费结算情况
	结余0.28万元，用于后期研究

	
	验收时间
	2015.12
	验收组织单位
	浙江万里学院

	
	验收组成员
	薛良义、刘本、彭昕、梅岭、徐淼

	
	结题验收意见
	同意结题


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

