附件2


浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号： LG153）

填表人：   李平                                填表日期：2018年11月27日

	立项

信息

	项目名称
	象山港电厂温排水污染监测评估及生态补偿关键技术研究

	
	立项部门
	浙江省科技厅

	
	实施期限
	2018.01至2020.12

	
	协作单位
	无

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	李平
	助理研究员
	浙江万里学院
	负责人

	
	
	李共国
	教授
	浙江万里学院
	污染损害指标筛选与价值评估

	
	
	施佩
	讲师
	浙江万里学院
	生态补偿技术标准体系构建

	
	
	章辰飞
	硕士生
	浙江万里学院
	现场采样与调研

	
	经费总额
	   10万元
	其中拨款

（财政或企业资助经费）
	10万元
	其他经费
来源及金额

（学校配套或自筹）
	0

	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	1.3万元

	
	
	测试化验加工费
	0.7万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	2.0万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	2万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	1.25万元
	专家咨询费
	0.45万元

	
	
	管理费
	0.5万元
	激励费
	1.8万元

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	10   万元
	未拨入
	     0 万元
	实际经费使用总额
	1.442万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：无

专利等知识产权：无

成果推广与应用：无

	
	预算支出情况
（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	0.2228万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	0.2798万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.4万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.0394万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.5万元
	外协费拨出
	0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

