
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人：     杨国靖                           填表日期：2018年5月13日

	立项
信息

	项目名称
	城市污水处理好氧污泥颗粒化技术实时控制的实现及其应用

	
	立项部门
	浙江省科技厅

	
	实施期限
	2015.07至2017.06

	
	协作单位
	

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	杨国靖
	副教授
	浙江万里学院
	负责人

	
	
	俞宝民
	高工
	象山县城市排水有限公司
	实际废水处理

	
	
	罗薇楠
	讲师
	浙江万里学院
	实时控制

	
	
	芦晨
	硕士生
	浙江万里学院
	实验分析

	
	经费总额
	    15万元
	其中拨款
	15万元
	其他经费
来源及金额
	   0

	
	经费预算
	设备费
	0万元
	材料费
	8.25万元

	
	
	测试化验加工费
	1万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	1.5万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	1万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	2万元
	专家咨询费
	0.5万元

	
	
	管理费
	0.75万元
	
	

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	     15万元
	未拨入
	    0万元
	实际经费使用总额
	13.861721万元

	
	阶段性成果
	已结题，见获得的标志性成果

	
	预算支出情况
	设备费
	0万元
	材料费
	8.208849万元

	
	
	测试化验加工费
	1.0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	1.2901万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	1.0万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	1.112772万元
	专家咨询费
	0.5万元

	
	
	管理费
	0.75万元
	外协费拨出
	0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	/

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	发表相关研究论文5篇，其中SCI收录3篇；已获授权国家发明专利2项；培养硕士研究生3名。

	
	经费结算情况
	经费使用及结算符合相关管理规定

	
	验收时间
	2017.12
	验收组织单位
	浙江万里学院

	
	验收组成员
	李文卫、王建平、钟华、王显海、徐磊

	
	结题验收意见
	通过验收


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
