
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号：  LG121   ）

填表人：  薛清刚                             填表日期：2021 年 6 月 2 日

	立项

信息

	项目名称
	毒力蛋白酶在细菌对贝类条件致病性中的作用及机理研究

	
	立项部门
	海洋科学技术国家实验室

	
	实施期限
	2018年1月1日至2019年12月31日

	
	协作单位
	水科院黄海水产研究所

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	薛清刚
	教授
	浙江万里学院
	主持

	
	
	王素芳
	副教授
	浙江万里学院
	蛋白纯化

	
	
	何琳
	讲师
	浙江万里学院
	毒力测试

	
	
	白昌明
	助研
	水科院黄海所
	细菌鉴定

	
	经费总额
	10万元
	其中拨款
	10万元
	其他经费
来源及金额
	0万元

	
	经费预算


	设备费
	0万元
	材料费
	2.5万元

	
	
	测试化验加工费
	2.0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	3.0万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.6万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.8万元
	专家咨询费
	0.6万元

	
	
	管理费
	0.5万元
	
	

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	10万元
	未拨入
	0万元
	实际经费使用总额
	9.081783万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著： 

专利等知识产权：

成果推广与应用：

	
	预算支出情况
	设备费
	0万元
	材料费
	2.499703万元

	
	
	测试化验加工费
	1.99814万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	2.99995万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.6万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.48399万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.5万元
	外协费拨出
	0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	已培养选择了10株与缢蛏急性患病死亡相关细菌，鉴定工作尚在进行
由于项目实施时对原研究内容做了大的调整，有关细菌蛋白酶及其毒力的研究尚未实施。
发表SCI论文3篇、中文核心期刊论文2篇； 3篇SCI论文整理撰写中
另实现多项原任务书未列的指标

	
	经费结算情况
	合计支出9.08万元；尚余0.92万元用于项目后续工作

	
	验收时间
	2019年12月20日
	验收组织单位
	国家实验室渔业功能实验室

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	同意通过验收


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

