浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人：  夏静芬                             填表日期：2018年 5 月13 日

	立项
信息

	项目名称
	淡水养殖鱼邻苯二甲酸酯类环境雌激素的测定方法及残留分析研究

	
	立项部门
	浙江省科技厅

	
	实施期限
	2013.1至2014.12

	
	协作单位
	无

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	夏静芬 
	副教授
	浙江万里学院
	全面负责研究方案设计、实施

	
	
	汪财生
	高级实验室
	浙江万里学院
	超临界流体萃取和固相萃取条件的选择

	
	
	唐力
	讲师
	浙江万里学院
	鱼样体内PAEs残留特征分析

	
	
	蔡艳
	讲师
	浙江万里学院
	液质测定条件的选择

	
	
	施佩
	讲师
	浙江万里学院
	养殖鱼食用风险模型建立和食用风险评价

	
	经费总额
	2.5万元
	其中拨款

（财政或企业资助经费）
	2.5万元
	其他经费
来源及金额

（学校配套或自筹）
	0

	
	经费预算

（财政或企业资助经费）
	设备费
	0.3万元
	材料费
	1.0万元

	
	
	测试化验加工费
	0.0万元
	燃料动力费
	0.15万元

	
	
	差旅费
	0.125万元
	会议费
	0.1万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0.3万元
	劳务费
	0.1万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.6万元
	专家咨询费
	0.1万元

	
	
	管理费
	0.125万元
	其他费用
	0.1万元

	过程

信息
	经费到位情况

（财政或企业资助经费）
	已拨入
	2.5万元
	未拨入
	0万元
	实际经费使用总额
	1.8570万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：已发表相关论文3篇

专利等知识产权：

成果推广与应用：

	
	预算支出情况
	设备费
	0.0万元
	材料费
	1.2950万元

	
	
	测试化验加工费
	0.0万元
	燃料动力费
	0.0万元

	
	
	差旅费
	0.1300万元
	会议费
	0.0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0.0万元
	劳务费
	0.1万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.2070万元
	专家咨询费
	0.0万元

	
	
	管理费
	0.1250万元
	外协费拨出
	0.0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	项目总经费2.5万元，其中省财政经费2.5万元，实际支出1.8570万元。使用基本合理、规范。

	
	验收时间
	2015.4.9
	验收组织单位
	浙江省大型科学仪器设备协作共用管理办公室

	
	验收组成员
	胡勇平、六文涵、陈铭学、莫卫民、郭伟强

	
	结题验收意见
	2015年4月9日，受浙江省科技厅委托，浙江省大型科学仪器设备协作共用管理办公室组织专家在杭州对浙江省万里学院承担的“淡水养殖鱼邻苯二甲酸酯类环境雌激素的测定方法及残留分析研究”项目（计划编号：2013C37074）进行验收。验收组在审阅了项目工作总结报告和财务决算报告等相关验收材料后，经讨论，形成验收意见如下。 
1、提供的验收资料齐全、规范，符合验收要求。 
2、本项目建立了适用于淡水鱼类中邻苯二甲酸酯类的检测方法，方法具有灵敏度高、准确性好的特点。研究完成的技术可为相关雌激素的风险评估和市场监管提供技术支撑。 
3、该项目发表学术论文3篇。
4、项目总经费2.5万元，其中省财政经费2.5万元，实际支出1.8570万元。使用基本合理、规范。
专家组认为，该项目完成了合同规定的任务，达到了预期目标，同意通过验收。


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
