
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号： LG212 ）

填表人：                                        填表日期：2018 年 12月1日

	立项

信息

	项目名称
	主要海洋经济鱼类液氮低温冻结技术研究

	
	立项部门
	省科技厅

	
	实施期限
	2016年5月至2018年6月

	
	协作单位
	无

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	张慧恩
	讲师
	浙江万里学院
	项目总体方案设计

	
	
	杨华
	教授
	浙江万里学院
	分离研究

	
	
	李共国
	教授
	浙江万里学院
	冻结技术研究

	
	
	汪财生
	高级实验师
	浙江万里学院
	解冻技术研究

	
	经费总额
	  15.0 万元
	其中拨款


	15.0万元
	其他经费
来源及金额


	0.0



	
	经费预算


	设备费
	0.0万元
	材料费
	6.5万元

	
	
	测试化验加工费
	0.3万元
	燃料动力费
	0.0万元

	
	
	差旅费
	2.0万元
	会议费
	0.45万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	1.5万元
	劳务费
	1.0万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	2.0万元
	专家咨询费
	0.5万元

	
	
	管理费
	0.75万元
	
	

	过程

信息
	经费到位情况


	已拨入
	  15.0 万元
	未拨入
	    0.0 万元
	实际经费使用总额
	13.4万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：发表论文5篇

专利等知识产权：授权专利1项，申请专利1项。

成果推广与应用：

	
	预算支出情况）
	设备费
	0.0万元
	材料费
	6.5万元

	
	
	测试化验加工费
	0.3万元
	燃料动力费
	0.0万元

	
	
	差旅费
	2.0万元
	会议费
	0.45万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0.1万元
	劳务费
	0.8万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	2.0万元
	专家咨询费
	0.5万元

	
	
	管理费
	0.75万元
	外协费拨出
	0.0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	无



	结题验收信息
	获得的标志性成果
	发表论文5篇，授权专利1项，申请专利1项。



	
	经费结算情况
	经学校财务审计经费使用基本合理。经费使用严格按照财务规定，按照预算严格执行。


	
	验收时间
	2018.8.25
	验收组织单位
	浙江万里学院

	
	验收组成员
	戴志远、潘道东、凌建刚、孙金才、徐磊



	
	结题验收意见
	同意通过验收




注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

