
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人：  姚韩韩                            填表日期：2018 年 5月  15日

	立项
信息

	项目名称
	缢蛏α-淀粉酶基因克隆、时空表达及其与生长的相关性分析

	
	立项部门
	宁波市科技局

	
	实施期限
	2016年1月至2017年12月

	
	协作单位
	

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	姚韩韩
	助理研究员
	浙江万里学院
	项目负责人

	
	
	王素芳
	副教授
	浙江万里学院
	基因表达特征分析

	
	
	刘晨姗
	在读研究生
	浙江万里学院
	SNP标记的筛选

	
	
	林德海
	在读研究生
	浙江万里学院
	数据分析处理

	
	经费总额
	     5万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	5万元
	其他经费
来源及金额
（学校配套或自筹）
	0

	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	2.3万元

	
	
	测试化验加工费
	0.8万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	0.5万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	0.25万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.5万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.25万元
	科研激励费
	          0.4万元

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	    5万元
	未拨入
	    0万元
	实际经费使用总额
	0.6322万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：发表SCI论文1篇，一级学报论文1篇。
专利等知识产权：

成果推广与应用：

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	0.1370万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	0.2003万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.0449万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.25万元
	外协费拨出
	0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
