
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号：LG113）

填表人：  林志华                                填表日期：2021年 11月26日

	立项

信息

	项目名称
	缢蛏高产、抗逆新品种培育

	
	立项部门
	浙江省科技厅

	
	实施期限
	2016年8月至2020年12月

	
	协作单位
	浙江省海洋水产养殖研究所、宁波大学、台州学院等

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	林志华
	研究员
	浙江万里学院
	项目负责人

	
	
	董迎辉
	教授
	浙江万里学院
	新品种选育

	
	
	肖国强
	研究员
	浙江省海洋水产养殖研究所
	新品种选育

	
	
	李成华
	研究员
	宁波大学
	抗病新品种选育

	
	经费总额
	523.32万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	523.32万元
	其他经费
来源及金额

（学校配套或自筹）
	0万元

	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	118万元

	
	
	测试化验加工费
	33万元
	燃料动力费
	20万元

	
	
	差旅费
	46.0672万元
	会议费
	10万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	24万元
	劳务费
	56.32万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	16万元
	专家咨询费
	7.5万元

	
	
	管理费
	17.82万元
	激励费
	18.68万元

	
	
	外协费
	155.9328万元
	
	

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	523.32万元
	未拨入
	0万元
	实际经费使用总额
	475.3949万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：已发表论文22篇，SCI论文15篇。

专利等知识产权：缢蛏“甬乐1号”获批国家新品种
成果推广与应用：新品种新技术示范推广1万余亩。

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	125.7370万元

	
	
	测试化验加工费
	39.4856万元
	燃料动力费
	31.2483万元

	
	
	差旅费
	7.2311万元
	会议费
	0.8831万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	37.4945万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	2.0431万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	13.9438万元
	外协费拨出
	176.0578万元

	
	
	租赁费
	19.0万元
	激励费
	22.2706万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	无

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	已发表论文22篇，SCI论文15篇；缢蛏“甬乐1号”获批国家新品种；示范推广”甬乐1号”新品系1万亩。

	
	经费结算情况
	已使用475.3949万元，结余47.9251万元。

	
	验收时间
	2021.04
	验收组织单位
	浙江省淡水水产研究所

	
	验收组成员
	桂建芳、胡红浪、孔杰、何建国、李琪、尤仲杰、屠迪

	
	结题验收意见
	同意通过验收。


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

