
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人：                                    填表日期：2018年5月16日

	立项

信息

	项目名称
	群体性事件的网络舆论引导技术研究与推广应用

	
	立项部门
	浙江省科学技术厅

	
	实施期限
	2013年7月至2015年6月

	
	协作单位
	宁波中青华云新媒体科技有限公司

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	梁丰
	正高
	浙江万里学院
	算法与建模

	
	
	翁时锋
	副高级
	浙江万里学院
	算法与建模

	
	
	程艳林
	副高级
	浙江万里学院
	网络舆论演进分析

	
	
	郭鉴
	副高级
	浙江万里学院
	网络疏导理论研究

	
	
	沈芸
	中级
	浙江万里学院
	数据采集

	
	
	韩炜
	其他
	宁波中青华云新媒体科技有限公司
	软件设计

	
	经费总额
	    15万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	15万元
	其他经费
来源及金额

（学校配套或自筹）
	0

	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	0万元

	
	
	测试化验加工费
	1万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	2.5万元
	会议费
	1万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	3万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	3万元
	专家咨询费
	2万元

	
	
	管理费
	1.5万元
	激励费
	1万元

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	     15万元
	未拨入
	      0万元
	实际经费使用总额
	14.96万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：

专利等知识产权：

成果推广与应用：

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	1.58万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	4.83万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	3.74万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	2.1万元
	专家咨询费
	1.96万元

	
	
	管理费
	0.75万元
	外协费拨出
	0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	1．发明专利2项，其中授权1项；
（1）新闻网页要素自动提取方法（201210232831.2）（已授权）
（2）地名地址识别方法（201510971470.7）（已受理）
2．授权软件著作权1项；
（1）舆情快递软件（web版）V1.0（2014SR114590）
3.论文6篇。
（1）雕爷牛腩_的O2O模式启示与传统企业转型的互联网思维
（2）群体性事件的网络舆论引导技术研究与推广应用
（3）数字出版视域下即时信息作品的著作权保护
（4）网络文学中的宗教形态及信仰误区
（5）文化安全视域下网络编辑的素养与使命
（6）整合与重构_微时代广告话语权的博弈

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	2015.12.25
	验收组织单位
	浙江万里学院

	
	验收组成员
	马修水、宋加涛、王让定、陈洁云、徐磊

	
	结题验收意见
	项目已完成了任务书约定的研究内容和各项指标，同意通过验收。


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
