
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号：KJ055 ）
填表人：   宋伟                       填表日期： 2022年 06月05 日

	立项
信息


	项目名称
	中华鳖骨源性功能肽高效制备技术及生物学特性研究

	
	立项部门
	浙江省科技厅

	
	实施期限
	2019年1月 至 2021年12月

	
	协作单位
	无

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	宋伟
	助理实验师
	浙江万里学院
	实验方案设计

	
	
	李彩燕
	副教授
	浙江万里学院
	鳖源骨胶原肽高效制备技术


	
	
	丁浩淼
	博士
	浙江万里学院
	体内抗氧化活性

	
	
	卢梦楠
	研究生
	浙江万里学院
	鳖源骨胶原肽高效制备技术

	
	
	杨捷
	研究生
	浙江万里学院
	体外抗氧化活性

	
	经费总额
	10.0万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	10.0万元
	其他经费

来源及金额
（学校配套或自筹）
	0.0万元

	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0.0万元
	材料费
	3.40万元

	
	
	测试化验加工费
	1.60万元
	燃料动力费
	0.3万元

	
	
	差旅费
	1.4万元
	会议费
	0.0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0.0万元
	劳务费
	1.3万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.4万元
	专家咨询费
	0.4万元

	
	
	管理费
	0.5万元
	其他
	0.7万元

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	10.0万元
	未拨入
	0万元
	实际经费使用总额
	8.5303万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：
专利等知识产权：

成果推广与应用：

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0万元
	材料费
	6.20万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	0.3163万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.4万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.014万元
	专家咨询费
	0.4万元

	
	
	管理费
	0.5万元
	外协费拨出
	0万元

	
	
	其他（科研激励费）
	0.7万元
	
	

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	论文2篇、申请专利1项

	
	经费结算情况
	符合使用规定

	
	验收时间
	2022.4.15
	验收组织单位
	浙江万里学院

	
	验收组成员
	绍兴峰、钱冬、张立宁、史会来、刘国

	
	结题验收意见
	通过


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
