浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号：LG209）

填表人： 杨华                   填表日期：2018年11月28日

| 立项 信息 | 项目名称 | 东海经济鱼类液氮低温冻结技术产业化示范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 宁波市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2015.8至2018.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 杨华 | 副教授 |  |  |  | 浙江万里学院 |  |  | 主要负责 |  |
|  |  | 陈世达 | 研究生 |  |  |  | 浙江万里学院 |  |  | 指标测定 |  |
|  |  | 杨巨鹏 | 研究生 |  |  |  | 浙江万里学院 |  |  | 保鲜工艺研究 |  |
|  |  | 雷叶斯 | 研究生 |  |  |  | 浙江万里学院 |  |  | 保鲜指标测定 |  |
|  | 经费总额 | 16万元 | 其中拨款 |  |  |  | 16万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 0万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 1万元 | 材料费 |  | 3.7万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 1万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 3万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 1万元 | 劳务费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 2万元 | 专家咨询费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.8万元 | 激励费 |  | 0.5万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 12万元 |  |  | 未拨入 | 4万元 |  | 实际经费使用总额 | 2.443万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0.39万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0.28万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.03万元 |  | 会议费 |  | 0.58万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.033万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.53万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.6万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 专利1项，论文3篇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |