
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号：  LG003  ）

填表人： 柳敏海                                       填表日期：2021-06-03
	立项

信息

	项目名称
	缢蛏“甬乐1号”新品种扩繁及养殖配套技术开发与示范

	
	立项部门
	市其他项目

	
	实施期限
	2020-01-01至2021-02-28

	
	协作单位
	无

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	柳敏海
	副高级
	海洋生物种业研究院
	项目负责人

	
	
	董迎辉
	正高级
	生物与环境学院
	良种保种

	
	
	林志华
	正高级
	生物与环境学院
	统筹协调

	
	
	何琳
	副高级
	生物与环境学院
	良种保苗与培训

	
	经费总额
	       50.0000万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	50.0000万元
	其他经费
来源及金额

（学校配套或自筹）
	0.0000万元

	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0.000万元
	材料费
	7.00万元

	
	
	测试化验加工费
	0.00万元
	燃料动力费
	0.00万元

	
	
	差旅费
	0.00万元
	会议费
	0.00万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	22.00万元
	劳务费
	0.00万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.00万元
	专家咨询费
	1.00万元

	
	
	管理费
	0.00万元
	其他（工程）
	20.00万元

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	     50.000000万元
	未拨入
	      0.000000万元
	实际经费使用总额
	50.00000万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：

专利等知识产权：

成果推广与应用：

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0.00000万元
	材料费
	6.75000万元

	
	
	测试化验加工费
	0.00000万元
	燃料动力费
	0.00000万元

	
	
	差旅费
	0.00000万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.00000万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.00000万元
	专家咨询费
	0.00000万元

	
	
	管理费
	0.00000万元
	外协费拨出
	22.0570万元

	
	
	
	
	其他（工程）
	21.1930万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	围栏工程7.1500万元、宕渣回填工程14.043万元

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	开展了“甬乐1号”生态高效养殖技术开发、培训及保种。完成“甬乐1号”基地详细测绘、地质探勘、围栏、电力保障、土方回填等费用。

	
	经费结算情况
	财政资助到位50万元，实际支出50万元。

	
	验收时间
	2021-02-28
	验收组织单位
	宁海县农业农村局

	
	验收组成员
	葛珂珂、邬勇、张宁、朱迁、罗水林、鲍洪杰

	
	结题验收意见
	同意通过验收


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

