附件2


浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号：LG327）
填表人：   沙昊雷                             填表日期：2018 年 11月30日

	立项
信息

	项目名称
	电-生物法协同净化含苯乙烯废气的机理研究与过程调控

	
	立项部门
	浙江省自然科学基金项目

	
	实施期限
	2013.1至2015.12

	
	协作单位
	无

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	沙昊雷
	助理研究员
	浙江万里学院
	主持项目开展

	
	
	夏静芬
	副教授
	浙江万里学院
	动力学和降解途径研究

	
	
	熊尚凌
	讲师
	浙江万里学院
	微生物鉴定及代谢机理

	
	
	杨国靖
	副教授
	浙江万里学院
	完善实验装置和过程调控

	
	
	
	
	
	

	
	经费总额
	5 万元
	其中
拨款
	5万元
	其他经费
来源及金额
	0

	
	经费预算
	设备费
	万元
	材料费
	2.1万元

	
	
	测试化验加工费
	0.5万元
	燃料动力费
	万元

	
	
	差旅费
	0.9万元
	会议费
	万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	万元
	劳务费
	0.5万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.75万元
	专家咨询费
	万元

	
	
	管理费
	0.25万元
	
	

	过程
信息
	经费到位情况
	已拨入
	  5.0万元
	未拨入
	    0 万元
	实际经费使用总额
	5.0万元

	
	阶段性成果
	

	
	预算支出情况
	设备费
	0万元
	材料费
	1.8453万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	0.8604万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	2.0443万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.25万元
	外协费拨出
	0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	发表6篇期刊论文，授权2项新型专利

	
	经费结算情况
	目前无结余经费。

	
	验收时间
	2016.3
	验收组织单位
	浙江省基金委办公室

	
	验收组成员
	浙江省基金委办公室，已验收。

	
	结题验收意见
	结题。


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

