
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号：  KJ123  ）

填表人： 何京                                       填表日期：2023-06-13
	立项

信息

	项目名称
	浙江焦河蓝蛤资源的遗传评价和人工繁育关键技术研究

	
	立项部门
	宁波市科技局

	
	实施期限
	2018-11-01至2021-11-30

	
	协作单位
	宁波市益贝水产种业有限公司

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	周婷婷
	初级
	海洋生物种业研究院
	资源遗传评价


	
	
	何琳
	其他人员
	宁波市益贝水产种业有限公司
	人工繁育技术研究

	
	
	何京
	初级
	生物与环境学院
	项目主持

	
	
	董迎辉
	正高级
	生物与环境学院
	资源遗传评价

	
	
	陈铭
	其他人员
	浙江万里学院
	资源遗传评价

	
	
	徐娴
	其他人员
	宁波大学
	人工繁育

	
	
	奚捷捷
	其他人员
	宁波大学
	人工繁育

	
	经费总额
	10万元
	其中拨款
	10万元
	其他经费
来源及金额
	0万元

	
	经费预算
	设备费
	0万元
	材料费
	3.7万元

	
	
	测试化验加工费
	1万元
	燃料动力费
	1.5万元

	
	
	差旅费
	1万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.8万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	1万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.5万元
	激励费
	0.5万元

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	5.00万元
	未拨入
	5万元
	实际经费使用总额
	3.81万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：发表论文3篇。

专利等知识产权：申请发明专利1项，授权实用新型专利1项，国家新品种1个

成果推广与应用：扩繁焦河蓝蛤苗种4203万粒，大规格苗种651万粒。

	
	预算支出情况
	设备费
	0万元
	材料费
	1.79万元

	
	
	测试化验加工费
	0.47万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	0.37万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.34万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.34万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.25万元
	外协费拨出
	0.25万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	申请发明专利1项，授权实用新型专利1项，发表论文3篇

	
	经费结算情况
	实际支出3.81万元，结余1.19万元

	
	验收时间
	2022.12.27
	验收组织单位
	浙江万里学院

	
	验收组成员
	申屠基康、吴彪、韩庆喜、江玲丽、薛梅

	
	结题验收意见
	同意通过验收。


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

