
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号： KJ210 ）

填表人：  何  琳                                     填表日期：2023-06-04
	立项

信息

	项目名称
	集中连片海水养殖尾水资源化利用技术创新与示范

	
	立项部门
	省其他项目

	
	实施期限
	2022-01-01至2023-12-31

	
	协作单位
	浙江省淡水水产研究所，宁波大学，

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	何琳
	副高级
	浙江万里学院
	项目负责人

	
	
	刘梅
	中级
	浙江省淡水水产研究所
	尾水预处理技术研究

	
	
	程鹏飞
	副高级
	宁波大学
	养殖尾水微藻培育

	
	
	焦海峰
	正高级
	浙江万里学院
	盐生植物无机盐回收

	
	
	原居林
	副高级
	浙江省淡水水产研究所
	系统构建技术指导

	
	
	郑侠飞
	副高级
	浙江万里学院宁海海洋生物种业研究院
	微生物无机氮吸收

	
	
	何京
	初级
	浙江万里学院宁海海洋生物种业研究院
	示范基地建设

	
	
	熊子韬
	其他人员
	浙江万里学院
	陆基化贝类中培

	
	
	陈巍
	其他人员
	浙江万里学院
	养殖尾水水质调控

	
	经费总额
	50.00万元
	其中拨款
	50万元
	其他经费
来源及金额
	0.00万元

	
	经费预算
	设备费
	0.00万元
	材料费
	16.375万元

	
	
	测试化验加工费
	3.875万元
	燃料动力费
	0.00万元

	
	
	差旅费
	4.00万元
	会议费
	0.00万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	17.00万元
	劳务费
	5.10万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	1.00万元
	专家咨询费
	1.00万元

	
	
	管理费
	1.65万元
	
	

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	50.00万元
	未拨入
	0.00万元
	实际经费使用总额
	28.01万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：姜波, 何京, 郑侠飞, 何琳*, 林志华. 泥蚶动态能量收支模型参数的测定[J]. 水产科学，2022.
专利等知识产权：获得发明专利1项，制定地方标准1项。
成果推广与应用：

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0.0万元
	材料费
	6.50万元

	
	
	测试化验加工费
	1.52万元
	燃料动力费
	0.0万元

	
	
	差旅费
	0.18万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	17.00万元
	劳务费
	1.14万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.02万元
	专家咨询费
	0.0万元

	
	
	管理费
	1.65万元
	
	

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

