
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人：       吴月燕                         填表日期：2018年5月16日

	立项
信息

	项目名称
	杜鹃花良种选育与产业化开发

	
	立项部门
	宁波市科技局

	
	实施期限
	2014-4至 2018-12

	
	协作单位
	

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	吴月燕
	教授
	浙江万里学院
	负责人

	
	
	谢晓鸿
	高级农艺师
	浙江万里学院
	叶栽培试验、示范基地建设、产业化开发

	
	
	徐绒娣
	副教授
	宁波市植物园
	品种收集、栽培管理、示范基地建设

	
	
	沃绵康
	工程师
	宁波亿润花卉有限公司
	新品种选育、良种圃建设

	
	
	朱平
	高级工程师
	宁波亿润花卉有限公司
	新品种选育、栽培试验、良种圃建设

	
	经费总额
	       200.9
万元
	其中拨款

（财政）
	80万元
	其他经费
来源及金额

（ 企业自筹）
	120.9万元

	
	经费预算

（财政）
	设备费
	2万元
	材料费
	26.4万元

	
	
	测试化验加工费
	8.3万元
	燃料动力费
	2.0万元

	
	
	差旅费
	4.5万元
	会议费
	3.0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	 6.0万元
	劳务费
	8.3万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	10.5万元
	专家咨询费
	5.0万元

	
	
	管理费
	4万元
	
	

	过程

信息
	经费到位情况

（财政）
	已拨入
	 45.0万元
	未拨入
	35.0万元
	实际经费使用总额
	36.9483万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：发表论文5篇

专利等知识产权：申请发明专利0项,申请新品种21个
成果推广与应用：

	
	预算支出情况
	设备费
	0.62万元
	材料费
	19.01万元

	
	
	测试化验加工费
	1.52万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	3.0633万元
	会议费
	2.0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	6.355万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	2.1万元
	专家咨询费
	0.03万元

	
	
	管理费
	2.25万元
	外协费拨出
	0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


