
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号： SK282 ）

填表人： 毛建盛                                       填表日期：2022-11-16
	立项

信息

	项目名称
	“健康中国”战略下以体质健康为核心的高校体育教学改革研究

	
	立项部门
	浙江省教育厅

	
	实施期限
	2018年12月3至2020年12月

	
	协作单位
	无

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	毛建盛
	副教授
	基础学院
	主持人，全面负责

	
	
	姚向珍
	副教授
	基础学院
	制度建设

	
	
	刘守燕
	副教授
	基础学院
	协助统筹

	
	
	裘玲珍
	教授
	基础学院
	教学管理

	
	
	毛必坚
	副教授
	基础学院
	实验班

	
	经费总额
	       1.0000万元
	其中拨款

（财政资助经费）
	1.0000万元
	其他经费
来源及金额

（学校配套或自筹）
	0.0000万元

	
	经费预算

（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0.250000万元
	材料费
	0.000000万元

	
	
	测试化验加工费
	0.000000万元
	燃料动力费
	0.000000万元

	
	
	差旅费
	0.550000万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.200000万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.000000万元
	专家咨询费
	0.000000万元

	
	
	管理费
	0.000000万元
	
	

	过程

信息
	经费到位情况

（财政资助经费，不包括配套）
	已拨入
	     1.000000万元
	未拨入
	      0.000000万元
	实际经费使用总额
	0.565032万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：毛建盛.浙江万里学院体育教学“智能化”管理模式创新与实践.[J].体育世界.学术版，2019，791（5）：113/115

专利等知识产权：

成果推广与应用：

	
	预算支出情况（财政资助经费，不包括配套）
	设备费
	0.000000万元
	材料费
	0.050000万元

	
	
	测试化验加工费
	0.000000万元
	燃料动力费
	0.000000万元

	
	
	差旅费
	0.515032万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.000000元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.000000万元
	专家咨询费
	0.000000万元

	
	
	管理费
	0.000000万元
	外协费拨出
	0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	无

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	1．论文：论文——《浙江万里学院体育教学“智能化”管理模式创新与实践》发表于体育世界（学术版），2019年5月，2019年第5期

2．课题：《“健康中国”战略下高校学生体质健康提升路径研究》获2019年高等学校国内访问学者“教师专业发展项目”立项  



	
	经费结算情况
	2019年3月，学校下拨项目建设经费10000元，截至2025年5月已使用经费5650.32元，余4349.68元。

	
	验收时间
	2020.12.10
	验收组织单位
	校教务部

	
	验收组成员
	程雷、李凤等

	
	结题验收意见
	合格


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

