
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号： LG219）

填表人：    包永波                            填表日期：2018 年11月28日

	立项

信息

	项目名称
	渔山列岛海洋生态群落评价及资源恢复关键技术研究

	
	立项部门
	浙江省科技厅

	
	实施期限
	2016-4至2017-12

	
	协作单位
	宁波市海洋与渔业研究院

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	包永波
	研究员
	浙江万里学院
	QTL定位

	
	
	焦海峰
	高工
	宁波市海洋与渔业研究院
	项目实施

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	经费总额
	   10  万元
	其中拨款

（财政或企业资助经费）
	10万元
	其他经费
来源及金额

（学校配套或自筹）
	0

	
	经费预算

（财政或企业资助经费）
	设备费
	0 万元
	材料费
	2.75万元

	
	
	测试化验加工费
	3.40 万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	1.20 万元
	会议费
	0.25万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.80 万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.50 万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.50万元
	激励费
	    0.60万元

	过程

信息
	经费到位情况

（财政或企业资助经费）
	已拨入
	10  万元
	未拨入
	    0 万元
	实际经费使用总额
	9.63万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：

专利等知识产权：发表学术论文4篇，申报专利3项

成果推广与应用：

	
	预算支出情况
	设备费
	0万元
	材料费
	2.74 万元

	
	
	测试化验加工费
	3.40 万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	1.07 万元
	会议费
	0.25万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0.78 万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0.29万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.5 万元
	激励费
	0.60万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	发表论文4篇（SCI论文2篇），申报专利5项，软件著作权2项。

	
	经费结算情况
	截止到2017年12月11日，浙江省科技厅专项经费支出8.20万元，其中材料费2.74万元、测试化验费3.40万元，差旅费0.72万元、出版/文献/信息传播/知识产权事务费0.05元、劳务费0.79万元、管理费0.50元。

	
	验收时间
	2017.12,25
	验收组织单位
	浙江万里学院

	
	验收组成员
	李成华，张扬，许飞，袁思平，陆继

	
	结题验收意见
	专家组认为，该项目完成了科技计划合同书规定的任务指标，同意通过验收。




注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

