浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号：  KJ169  ）

填表人： 杨震峰                                       填表日期：2023-6-13
	立项

信息

	项目名称
	WRKY转录因子调控枇杷果实类胡萝卜素合成机制研究

	
	立项部门
	浙江省自然科学基金

	
	实施期限
	2021-01-01至2023-12-31

	
	协作单位
	

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	施丽愉
	中级
	生物与环境学院
	

	
	
	陈伟
	副高级
	生物与环境学院
	

	
	
	杨震峰
	正高级
	生物与环境学院
	

	
	
	柴吉钏
	其他人员
	生物与环境学院
	

	
	
	刘璐
	其他人员
	生物与环境学院
	

	
	
	李清
	其他人员
	上海海洋大学
	

	
	
	张琰
	其他人员
	上海海洋大学
	

	
	经费总额
	30.00万元
	其中拨款
	30.00万元
	其他经费
来源及金额
	0万元

	
	经费预算
	设备费
	0万元
	材料费
	15.40万元

	
	
	测试化验加工费
	3.00万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	2.00万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	3.60万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	1.00万元
	专家咨询费
	2.00万元

	
	
	管理费
	1.50万元
	激励费
	1.50万元

	过程

信息
	经费到位情况
	已拨入
	15.00万元
	未拨入
	15.00万元
	实际经费使用总额
	3.8561万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：

专利等知识产权：发表一级核心期刊论文1篇
成果推广与应用：

	
	预算支出情况
	设备费
	0万元
	材料费
	1.7483万元

	
	
	测试化验加工费
	1.3578万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	0万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	0万元
	劳务费
	0万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	0万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	0.75
	激励费
	0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	

	结题验收信息
	获得的标志性成果
	

	
	经费结算情况
	

	
	验收时间
	
	验收组织单位
	

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	


注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。

