
浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人： 方朝曦                        填表日期：2018 年 5 月15  日

	立项
信息

	项目名称
	基于无线信息与功率同传的蜂窝双向中继系统性能优化

	
	立项部门
	国家自然科学基金委员会

	
	实施期限
	2015.1至2017.12

	
	协作单位
	无

	
	项目负责人及课题组成员
	姓名
	职称
	工作单位
	承担任务

	
	
	方朝曦
	教授
	浙江万里学院
	项目负责人

	
	
	梁丰
	教授
	浙江万里学院
	系统模型研究

	
	
	李昌刚
	副教授
	浙江万里学院
	协议设计

	
	
	柳玉甜
	讲师
	浙江万里学院
	算法研究

	
	
	王阳
	讲师
	浙江万里学院
	算法研究

	
	经费总额
	    25 万元
	其中拨款
	25万元
	其他经费
来源及金额
	0



	
	经费预算


	设备费
	2万元
	材料费
	2万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	5万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	3.75万元
	劳务费
	3万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	8万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	1.25万元
	
	

	过程

信息
	经费到位情况


	已拨入
	25万元
	未拨入
	0万元
	实际经费使用总额
	21.103339万元

	
	阶段性成果
	发表论文、专著：发表论文13篇

专利等知识产权：申请6项发明专利
成果推广与应用：无

	
	预算支出情况
	设备费
	1.723万元
	材料费
	0.657696万元

	
	
	测试化验加工费
	0万元
	燃料动力费
	0万元

	
	
	差旅费
	4.19184万元
	会议费
	0万元

	
	
	合作协作研究与交流费
	3.350万元
	劳务费
	2.485万元

	
	
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费
	7.445803万元
	专家咨询费
	0万元

	
	
	管理费
	1.25万元
	外协费拨出
	0万元

	
	大额设备和材料名称和价格
	无


	结题验收信息
	获得的标志性成果
	发表SCI论文7篇

	
	经费结算情况
	使用211033.39元，结余38966.61元


	
	验收时间
	2018.1
	验收组织单位
	国家自然基金委员会

	
	验收组成员
	

	
	结题验收意见
	通过



注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。
