浙江省高校科研经费使用信息公开一览表（序号： SK222 ）

填表人：    徐侠民                            填表日期：2019年 6月20日

| 立项 信息 | 项目名称 | 宁波港口经济圈与城市产业布局协调的思路与对策研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 宁波市人民政府发展研究中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2014年9月至2015年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 徐侠民 | 助理研究员 |  |  |  | 浙江万里学院 |  |  | 项目总负责 |  |
|  |  | 王佳 | 副教授 |  |  |  | 浙江万里学院 |  |  | 参与报告撰写 |  |
|  |  | 黄文军 | 副教授 |  |  |  | 浙江万里学院 |  |  | 参与报告撰写 |  |
|  | 经费总额 | 1.50万元 | 其中拨款 （财政资助经费） |  |  |  | 1.50万元 | 其他经费 来源及金额 （学校配套或自筹） |  | 0 |  |
|  | 经费预算 （财政资助经费，不包括配套） | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.50万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 0.30万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.425万元 | 专家咨询费 |  | 0.20万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.075万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 （财政资助经费，不包括配套） | 已拨入 |  | 1.50万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 1.084万元 |
|  | 阶段性成果 | 研究报告：《宁波港口经济圈与城市产业布局协调的思路与对策研究》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况（财政资助经费，不包括配套） | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.928万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.08万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.075万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 研究报告：《宁波港口经济圈与城市产业布局协调的思路与对策研究》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2017.8 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 宁波市人民政府发展研究中心 |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。